| ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРОТОКОЛ № 21 | 30.05.2022 СКРУ-2 |
| --- | --- | --- |

совещания по изготовлению металлоконструкций армировки СС и КС

Южного рудника СКРУ-2  ПАО «Уралкалий»

Скиповой ствол

ПТО

- Предоставить общий объем: тоннаж м/к, поставленный  на площадку СКРУ-2, подтверждающие документы на поставленный объем, для последующего предъявления и ИСГ и УК.

Всего: 728,9 т (включая метизы на  СС/КС)

По документам о качестве: 726,4 т

После получения Ограждений Ог-11 по Ог-21  (2,47т)- предъявить оставшийся тоннаж м/к  УК.

- Вести итоговую таблицу по сверке полученной документации и платежам.

Актуализация данных: суббота - ПТО, понедельник- АО

Ответственный:  Власов Д.А., Ченский С.В.

- Подготовить информацию по весу смонтированных  м/к  СС (по 31 ярус),  для предъявления в УК на конец мая.

-  яруса: с 44 по 31 (70,76т), проводники: с 45 по 31 (39,38т). Итого: 110,14 т –  предъявлено  за май в УК.

- Подготовить официальное письмо (ссылка) на итоговый пакет документов КМД (с изменениями) направить для ознакомления в УК.

Срок: июнь

- Для корректного закрытия объемов СМР  подготовить информацию, с учетом полученных согласований по СС и КС, об увеличении веса по КМД. Без предъявления в УК и ИСГ. Срок: июнь

- Проработать вопрос сдачи объемов армировки  СС  в РТН с учетом не смонтированных  м/к.

- Подготовить объемы работ по кабельным конструкциям за май. Срок: 22КН. – выполнено.

ПЭО

- Подсчет  общей стоимости  армировки:

-   После получения подтверждающих документов  по ограждениям   (2,47т)  СС, предъявить остатки в УК.

- Подготовить отчет по кабельным конструкциям за май. Передать в ИСГ.

Клетевой ствол

ПТО

- Вести таблицу по сверке получаемой документации и платежам.

Актуализация данных: суббота- ПТО, понедельник- АО

Ответственный:  Власов Д.А., Ченский С.В., Замятин А.И.

- Подготовить информацию по весу смонтированных  м/к  КС (по 76 ярус),  для предъявления в УК на конец мая.

-  яруса: с 81 по 76 (45,2т), проводники: с 79 по 76 (11,18т). Итого: 56,38 т –  предъявлено  за май в УК.

АО

- М/к копровой части (проводники и узлы их крепления, без м/к рудстанка) - определение поставщика, согласование с УК, заключение спецификации. В работе. На 13.04.22 получено 3 ТКП. Бальная таблица оформлена. 18.04.2022 Направлен в ГО на согласование проект письма «О согласовании поставщика с УК».Ожидаем до 12.05.22 ответ Проминвеста касательно скидки. Отправлено в УК на согласование

ПЭО

- Подготовить информацию  по предварительному закрытию  за апрель  для дальнейшего предъявления в УК.

Подготовлен отчет  №80  на сумму  844 211,67 евро / 62 943 493,89р. Направлен в УК.

Подготовить отчет за май.