## экз.1
| ЗАКАЗЧИК: ПАО "Уралкалий" |  | ОБЪЕКТ:
| ГЕНПОДРЯДЧИК: Филиал ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" |  | "ПАО "Уралкалий".Южный рудник СКРУ-2. Этап 1. Строительство вертикальных шахтных стволов.Корректировка.Армировка ствола №1 Шифр проекта: 52.307-18101-ГПР, 52.307-18102-ГПР, 52.307-18103-ГПР
РЕЕСТР Приемно-сдаточной документаци Папка №1-Ж(экз.1) Шифр проекта 52.307-18101-ГПР, 52.307-18102-ГПР, 52.307-18103-ГПР
№ документа по списку | Наименование документа | № чертежа, акта, разрешения, журнала и др. | Организация, составившая документ | Количество листов | Страница по списку
1 | Общий журнал работ | №9 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 112 | 1
2 | Акт устранения замечаний строительного контроля за строительством(копия) | №1 от 13.11.2021г. | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 1 | 113
3 | Акт устранения замечаний строительного контроля за строительством(копия) | №2 от 21.11.2022г. | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 1 | 114
4 | Акт устранения замечаний строительного контроля за строительством(копия) | №3 от 25.11.2022г. | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 1 | 115
5 | Акт устранения замечаний строительного контроля за строительством(копия) | №3.1 от 20.12.2021г. | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 1 | 116
6 | АКТ монтажа площадок маркшейдерских лебедок Скипового ствола(копия) | б/н от 08.12.2021г. | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 1 | 117
7 | Акт устранения замечаний строительного контроля за строительством(копия) | №4 от 15.02.2022г. | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 1 | 118
8 | Акт устранения замечаний строительного контроля за строительством(копия) | №5 от 20.02.2022г. | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 1 | 119
9 | АКТ приемки антикоррозионного покрытия(копия) | б/н от 10.01.2022г. | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 1 | 120
10 | Общий журнал работ (копия)оригинал см.в папке №4 Шифр 52.190-21301-КМ9 | №10 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 33 | 121
11 | Акт устранения замечаний строительного контроля за строительством(копия) | №1 от 29.07.2022г. | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 1 | 154
12 | Журнал бетонных работ | №1 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 52 | 155
13 | Журнал работ по монтажу строительных конструкций | №1 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 32 | 207
14 | Журнал работ по монтажу строительных конструкций | №2 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 32 | 239
15 | Журнал работ по монтажу строительных конструкций | №3 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 32 | 271
16 | Журнал сварочных работ | №1 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 52 | 303
17 | Журнал сварочных работ | №2 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 52 | 355
18 | Журнал сварочных работ | №3 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 52 | 407
19 | Журнал производства антикоррозионных работ | №1 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 52 | 459
20 | Журнал производства антикоррозионных работ | №2 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 52 | 511
|  |  |  | Итого: | 562
ПРИМЕЧАНИЕ:
Проверил:
Представитель технического надзора Заказчика
| (Должность, Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (дата)
Сдал:
Представитель Генподрядчика
| (Должность, Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (дата)
Принял:
Представитель Заказчика
| (Должность, Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (дата)
Получил:
Представитель Эксплуатации
| (Должность, Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (дата)

## экз.2
| ЗАКАЗЧИК: ПАО "Уралкалий" |  | ОБЪЕКТ:
| ГЕНПОДРЯДЧИК: Филиал ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" |  | "ПАО "Уралкалий".Южный рудник СКРУ-2. Этап 1. Строительство вертикальных шахтных стволов.Корректировка.Армировка ствола №1 Шифр проекта: 52.307-18101-ГПР, 52.307-18102-ГПР, 52.307-18103-ГПР
РЕЕСТР Приемно-сдаточной документаци Папка №1-Ж(экз.2) Шифр проекта 52.307-18101-ГПР, 52.307-18102-ГПР, 52.307-18103-ГПР
№ документа по списку | Наименование документа | № чертежа, акта, разрешения, журнала и др. | Организация, составившая документ | Количество листов | Страница по списку
1 | Общий журнал работ(копия) | №9 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 105 | 1
2 | Акт устранения замечаний строительного контроля за строительством(копия) | №1 от 13.11.2021г. | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 1 | 106
3 | Акт устранения замечаний строительного контроля за строительством(копия) | №2 от 21.11.2022г. | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 1 | 107
4 | Акт устранения замечаний строительного контроля за строительством(копия) | №3 от 25.11.2022г. | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 1 | 108
5 | Акт устранения замечаний строительного контроля за строительством(копия) | №3.1 от 20.12.2021г. | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 1 | 109
6 | АКТ монтажа площадок маркшейдерских лебедок Скипового ствола(копия) | б/н от 08.12.2021г. | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 1 | 110
7 | Акт устранения замечаний строительного контроля за строительством(копия) | №4 от 15.02.2022г. | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 1 | 111
8 | Акт устранения замечаний строительного контроля за строительством(копия) | №5 от 20.02.2022г. | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 1 | 112
9 | АКТ приемки антикоррозионного покрытия(копия) | б/н от 10.01.2022г. | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 1 | 113
10 | Общий журнал работ (копия)оригинал см.в папке №4 Шифр 52.190-21301-КМ9 | №10 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 33 | 114
11 | Акт устранения замечаний строительного контроля за строительством(копия) | №1 от 29.07.2022г. | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 1 | 147
12 | Журнал бетонных работ(копия) | №1 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 33 | 148
13 | Журнал работ по монтажу строительных конструкций(копия) | №1 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 32 | 181
14 | Журнал работ по монтажу строительных конструкций(копия) | №2 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 32 | 213
15 | Журнал работ по монтажу строительных конструкций(копия) | №3 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 19 | 245
16 | Журнал сварочных работ(копия) | №1 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 52 | 264
17 | Журнал сварочных работ(копия) | №2 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 52 | 316
18 | Журнал сварочных работ(копия) | №3 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 22 | 368
19 | Журнал производства антикоррозионных работ(копия) | №1 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 52 | 390
20 | Журнал производства антикоррозионных работ(копия) | №2 | ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" | 15 | 442
|  |  |  | Итого: | 456
ПРИМЕЧАНИЕ:
Проверил:
Представитель технического надзора Заказчика
| (Должность, Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (дата)
Сдал:
Представитель Генподрядчика
| (Должность, Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (дата)
Принял:
Представитель Заказчика
| (Должность, Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (дата)
Получил:
Представитель Эксплуатации
| (Должность, Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (дата)